TRAZZA

Plataforma de seguimiento en tiempo real para el transporte de personal

Integrantes:

Juan Marchant

José Villegas

Franz Figueroa

Profesor: Jorge Guzmán Bozo

Sección: 007V

2.1 Descripción del proyecto y su relevancia	4

2.1.1 El problema	4

2.1.2 Contexto e impacto	4

2.1.3 Relevancia para el campo laboral de la carrera	4

2.1.4. Qué se espera lograr	5

2.1.5 En qué consiste la solución	5

2.1.6 Cómo se aborda el problema	5

2.2 Relación con las competencias del perfil de egreso	5

2.3 Relación con los intereses profesionales	6

2.4 Factibilidad del proyecto	7

2.5 Objetivos	8

2.6 Metodología	8

2.7 Plan de trabajo	9

2.8 Carta Gantt	10

2.9 Propuesta de evidencias	10

3.1 Conclusión individual - Juan Marchant	12

4.1 Reflexión - Juan Marchant	13

# 1.1 Resumen

TRAZZA es una plataforma de seguimiento en tiempo real para el transporte privado de personal hacia faenas mineras, un servicio que en la Región de Antofagasta se coordina principalmente mediante planillas de cálculo, mensajería instantánea y llamadas telefónicas. Esta forma de operar impide conocer la ubicación de la flota, mantener un registro confiable de qué pasajeros abordaron cada vehículo y acreditar el cumplimiento del servicio ante el cliente, lo que se traduce en atrasos detectados tardíamente y en trabajadores que esperan sin información.

El proyecto se sustenta en un trabajo previo del equipo, consistente en un prototipo del panel de administración que permitió validar el modelo de datos y la estructura de la operación sobre una base PostgreSQL con arquitectura multiempresa. El objetivo del Proyecto APT es diseñar, construir, integrar y validar la capa que hoy no existe: una aplicación móvil para el conductor, el seguimiento de la ubicación del vehículo con cálculo de la hora estimada de llegada, y una vista de seguimiento para el pasajero con acceso mediante RUT y código.

La solución se desarrollará con React Native sobre Expo, Next.js, Supabase y las APIs de Google Maps, aplicando Scrum con iteraciones de dos semanas. La validación se realizará mediante un plan de pruebas funcionales, de integración y de aceptación, aplicado sobre un caso simulado realista de una empresa operadora de transporte de personal.

# 1.2 Abstract

TRAZZA is a real-time tracking platform for private staff transportation to mining sites, a service that in the Antofagasta Region is mainly coordinated through spreadsheets, instant messaging and phone calls. This way of working makes it impossible to know the location of the fleet, to keep a reliable record of which passengers boarded each vehicle, and to prove service compliance to the client, which results in delays that are detected too late and in workers waiting without information.

The project builds on previous work carried out by the team: a prototype of the administration panel that made it possible to validate the data model and the structure of the operation on a PostgreSQL database with a multi-tenant architecture. The objective of the APT Project is to design, build, integrate and validate the layer that does not yet exist: a mobile application for the driver, vehicle location tracking with estimated time of arrival, and a tracking view for the passenger with access through their national ID number and a service code.

The solution will be developed with React Native on Expo, Next.js, Supabase and the Google Maps APIs, applying Scrum with two-week iterations. Validation will be carried out through a plan of functional, integration and acceptance tests, applied to a realistic simulated case of a staff transportation company.

# 2. Desarrollo de Ingeniería

# 2.1 Descripción del proyecto y su relevancia

## 2.1.1 El problema

El transporte de personal hacia faenas mineras se coordina hoy con planillas Excel, mensajería instantánea y llamadas telefónicas, sin ningún sistema que respalde la operación. Esto genera un problema de fondo: la operación no produce datos. No existe visibilidad de la flota en tiempo real, no hay registro confiable de qué pasajeros abordaron cada vehículo, los incidentes se comunican de forma dispersa y la empresa no tiene cómo acreditar ante su cliente que el servicio se cumplió. Como consecuencia, los atrasos se detectan cuando el cliente ya reclamó y el pasajero espera sin información sobre la llegada de su vehículo.

## 2.1.2 Contexto e impacto

La situación se sitúa en la Región de Antofagasta, principal polo minero del país, donde el traslado de personal a faena es un servicio crítico y diario. La fuerza laboral minera en Chile pasó de 105.000 trabajadores en 2016 a 209.000 en 2024, y supera los 900.000 empleos considerando los indirectos, concentrados en el norte. El problema impacta a tres grupos: las empresas de transporte que prestan el servicio, en su mayoría pymes sin sistemas especializados; las empresas mandantes que contratan y auditan el servicio; y los trabajadores trasladados.

## 2.1.3 Relevancia para el campo laboral de la carrera

Resolver este problema exige el trabajo propio de un ingeniero informático: analizar un proceso de negocio que opera sin sistema, modelar los datos que lo soportan, construir la solución de software e integrar componentes heterogéneos, como una aplicación web, una aplicación móvil, una base de datos en la nube y servicios de geolocalización de terceros, en un sistema coherente. Además obliga a validar la solución mediante pruebas, porque administra información crítica: la ubicación de vehículos y el registro de las personas que viajan en ellos.

## 2.1.4. Qué se espera lograr

Que el pasajero conozca la hora real de llegada de su vehículo, calculada a partir de la posición efectiva del bus y no de una estimación manual, y que la empresa operadora cuente con un registro verificable de cada servicio realizado.

## 2.1.5 En qué consiste la solución

El proyecto construye la capa de ejecución y seguimiento en tiempo real de la plataforma, compuesta por cinco elementos: una aplicación móvil para que el conductor ejecute el servicio en terreno, la captura de la ubicación del vehículo durante el trayecto, el cálculo de la hora estimada de llegada a cada parada, una vista de seguimiento para el pasajero con acceso mediante RUT y código, y la integración de todo ello con el panel de administración, que pasa de mostrar un mapa estático a monitorear la flota en vivo.

El elemento que estructura la solución es el concepto de servicio del día: un registro único que concentra la ruta, las paradas, el conductor, el vehículo, la nómina de pasajeros y los eventos ocurridos durante el trayecto. La información se organiza en torno al servicio y no al vehículo, porque en este rubro el bus y el conductor se asignan a cada servicio y pueden cambiar el mismo día.

## 2.1.6 Cómo se aborda el problema

El semestre anterior el equipo desarrolló un prototipo del panel de administración para validar que el modelo de datos representa efectivamente la operación de una empresa de transporte de personal. Ese trabajo confirmó que la planificación puede digitalizarse, pero dejó en evidencia que la ejecución en terreno sigue sin registro. Por eso el proyecto se concentra en construir esa capa faltante, que es la que resuelve el problema planteado. La validación se realizará sobre un caso simulado realista de una empresa operadora de la Región de Antofagasta

# 2.2 Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto recorre el ciclo completo de la disciplina: analizar un proceso que opera sin sistema, modelar sus datos, construir la solución, integrar sus componentes y validarla con pruebas, dentro de un proyecto gestionado con plazos y entregas. Las cuatro competencias seleccionadas son necesarias para resolver la problemática, y ninguna es prescindible.

Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Hay que construir una aplicación móvil desde cero, con permisos de dispositivo y ejecución en segundo plano; integrarla con el panel web y con los servicios de geolocalización, de modo que un evento en terreno se refleje en la pantalla del administrador y del pasajero; e implantarla en un entorno operativo.

Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. El seguimiento en tiempo real obliga a diseñar e implementar entidades que almacenan posiciones de alta frecuencia sin degradar el modelo existente ni comprometer el aislamiento de datos entre empresas. Un modelo mal planteado funciona con pocos vehículos y se vuelve inviable al crecer la flota.

Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. El sistema administra la ubicación de vehículos y el registro de quienes viajan en ellos, así que no basta con que funcione: hay que demostrarlo. Se deben diseñar y aplicar casos de prueba funcionales, de integración y de aceptación, y desarrollar mejoras a partir de los defectos detectados.

Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Somos tres integrantes con plazo acotado y entregas comprometidas. Hay que planificar y controlar el avance mediante Scrum, con sprints de dos semanas y un backlog priorizado, y fundamentar decisiones técnicas con alternativas, como la frecuencia de muestreo GPS frente al consumo de batería y el costo de las APIs.

# 2.3 Relación con los intereses profesionales

Al equipo le interesa el desarrollo de software aplicado a problemas operacionales reales, particularmente cuando exige integrar componentes distintos entre sí: una aplicación web, una móvil, una base de datos y servicios de geolocalización funcionando como un solo sistema. Este proyecto reúne esos elementos y permite recorrer el ciclo completo de construcción de un producto, desde el modelo de datos hasta la validación con usuarios.

Juan Marchant: Mi interés profesional está en la ingeniería de datos, es decir, en construir y sostener el recorrido que hace el dato desde su origen hasta que alguien lo usa para decidir. En este proyecto eso se refleja en la ingesta continua de posiciones, en los procesos de transformación y en la construcción de los indicadores de recorrido y cumplimiento que consume el operador. Realizarlo contribuye a mi desarrollo profesional porque me obliga a trabajar con datos en movimiento y con exigencias de confiabilidad y trazabilidad, y no con cargas estáticas como las que manejo hoy.

# 2.4 Factibilidad del proyecto

Duración. La asignatura contempla 18 semanas, con el desarrollo entre la semana 5 y la 15. El alcance se acotó a propósito a la capa de seguimiento en tiempo real, sobre una base de datos ya validada el semestre anterior, para destinar el tiempo disponible a construir y probar en lugar de rediseñar.

Horas asignadas. Con las 90 horas de la asignatura se dimensionó un núcleo comprometido que cabe en ese tiempo y resuelve el problema de punta a cabo, más tres extensiones ya especificadas y estimadas que se incorporan solo si la capacidad efectiva del equipo lo permite, sin necesidad de replanificar.

Materiales requeridos. Todos disponibles o sin costo: equipos de desarrollo y teléfonos Android propios para las pruebas, Supabase con PostgreSQL en su plan gratuito, Google Maps Platform con su crédito mensual, Expo y React Native sin licencia, y repositorio en GitHub. Los datos de operación provienen del caso simulado que construye el equipo.

Factores que facilitan el desarrollo. Al tratarse de un caso simulado, el avance no depende de la autorización ni de los tiempos de una empresa externa, que es el principal factor de riesgo en este tipo de proyectos. Además, el equipo conoce el dominio del problema por información levantada de primera fuente y ya maneja las tecnologías del stack.

Factores que lo dificultan y cómo se abordan.

- Consumo de créditos de las APIs de mapas al probar el seguimiento de forma continua: se reduce la frecuencia de captura y se usan recorridos simulados durante el desarrollo.

- Pérdida de señal móvil en trayectos hacia faena: los datos se almacenan en el dispositivo y se sincronizan al recuperar la cobertura, y la condición se incorpora como caso de prueba.

- Consumo de batería por el uso prolongado del GPS: se ajustan los intervalos de captura y se evalúan distintos niveles de precisión, documentando la decisión adoptada.

- Curva de aprendizaje de React Native y Expo: se aborda la aplicación desde el inicio de la Fase 2, con una versión mínima funcional temprana que se incrementa por iteraciones.

- Disponibilidad horaria del equipo, con carga académica y laboral: roles diferenciados, sprints de dos semanas y seguimiento del avance en el repositorio.

# 2.5 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una solución de software que transforme una operación de transporte de personal sin visibilidad ni registro en una operación trazable y verificable en tiempo real, entregando al pasajero certeza sobre la llegada de su vehículo y a la empresa evidencia del cumplimiento de cada servicio.

Objetivos específicos

- Construir una aplicación móvil que permita al conductor ejecutar el servicio en terreno.

- Diseñar e implementar el modelo de datos que soporta el seguimiento de ubicación en tiempo real.

- Calcular la hora estimada de llegada a partir de la posición real del vehículo.

- Entregar al pasajero una vista de seguimiento sin necesidad de crear una cuenta.

- Integrar el seguimiento en vivo con el panel de administración existente.

- Validar la solución mediante un plan de pruebas funcionales, de integración y de aceptación.

# 2.6 Metodología

Metodología seleccionada. El proyecto se desarrollará con Scrum adaptado, en iteraciones de dos semanas. Se optó por un marco ágil porque los requerimientos no están cerrados y seguirán ajustándose con el levantamiento de información, y porque la parte de mayor riesgo técnico, que es el seguimiento por GPS y la sincronización sin señal, debe abordarse temprano y probarse de forma incremental. Se descartó un enfoque en cascada porque entrega software funcionando solo al final, lo que impediría mostrar avances en las entregas parciales del semestre.

Etapas y métodos de trabajo. El desarrollo se organiza en un sprint inicial de configuración y cinco sprints de construcción, entre la semana 5 y la 15. Cada sprint comienza con una planificación en la que se estiman las historias de usuario en puntos, mediante Planning Poker con serie Fibonacci, y se define el objetivo del sprint. Durante la iteración se realizan sincronizaciones dos o tres veces por semana, en lugar de reuniones diarias, dado el régimen de estudio de los integrantes. Cada sprint cierra con una revisión de lo construido y una retrospectiva. Las historias que no se completan vuelven al product backlog y se repriorizan para la siguiente iteración.

Artefactos. Se trabaja con un product backlog de historias de usuario gestionado por el Product Owner, un sprint backlog por iteración y un incremento funcional al cierre de cada sprint. El tablero se mantiene en GitHub Projects, junto al repositorio del proyecto.

Funciones y responsabilidades del equipo.

José Villegas, Product Owner y desarrollo backend. Gestiona y prioriza el product backlog, define el alcance de cada sprint, y desarrolla el modelo de datos y la integración con el panel de administración.

Juan Marchant, Scrum Master y desarrollo móvil. Facilita las ceremonias, gestiona los impedimentos del equipo y desarrolla la aplicación del conductor.

Franz Figueroa, desarrollo y aseguramiento de calidad. Desarrolla la vista de seguimiento del pasajero, y diseña y ejecuta el plan de pruebas del proyecto.

# 2.7 Plan de trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[1] | Observaciones |
| C4 | Levantamiento y product backlog | Definir historias de usuario, estimarlas y priorizarlas | GitHub | Semana 5 | José | Facilita contar con información levantada del rubro |
| C2 | Modelo de datos de seguimiento | Diseñar e implementar las entidades de ubicación y sus permisos de acceso | Supabase, PostgreSQL | Semanas 5 y 6 | José | Facilita tener el modelo base ya validado |
| C1 | Configuración de la app y autenticación | Configurar el proyecto móvil y vincular al conductor con su ficha | Expo, React Native | Semanas 6 y 7 | Juan | Dificulta la curva de aprendizaje de React Native |
| C1 | Servicios del día e inicio de ruta | Mostrar los servicios asignados y permitir iniciar y finalizar el servicio | Expo, Supabase | Semanas 7 a 9 | Juan | Requiere coordinar los cambios de estado con el panel |
| C1, C2 | Captura de ubicación y sincronización | Enviar la posición durante el servicio y sincronizar al recuperar señal | GPS del dispositivo, Supabase | Semanas 8 y 9 | Juan | Dificulta la pérdida de cobertura en ruta |
| C1 | Cálculo de la hora de llegada | Calcular la hora estimada a cada parada según la posición real | Google Maps Platform | Semanas 10 y 11 | José | Dificulta el consumo de créditos de la API |
| C1 | Vista de seguimiento del pasajero | Acceso con RUT y código, con estado y ubicación en el mapa | Next.js, Supabase | Semanas 12 y 13 | Franz | Facilita reutilizar el mapa ya implementado |
| C1 | Integración con el panel | Mostrar la flota en vivo y alimentar los indicadores con datos de terreno | Next.js, Google Maps | Semana 14 | José | Facilita que el panel ya está operativo |
| C3 | Plan de pruebas | Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, de integración y de aceptación, y corregir los defectos | Caso simulado, dispositivos de prueba | Semanas 14 y 15 | Franz | Dificulta reproducir condiciones reales de señal |
| C4 | Informes y presentaciones | Elaborar el informe de avance, el informe final y la presentación ante comisión | Documentación del proyecto | Semanas 9, 15 y 17 | Los tres | Facilita llevar el avance registrado en el repositorio |

# 2.8 Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |  |
| Definición del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de información con usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Product backlog e historias de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de la app y autenticación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios del día, inicio y fin de ruta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Captura de ubicación y sincronización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cálculo de la hora estimada de llegada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vista de seguimiento del pasajero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración con el panel de administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de pruebas y corrección de defectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.9 Propuesta de evidencias

Cada actividad del plan de trabajo tiene asociada una evidencia que permite verificar su cumplimiento. El criterio para seleccionarlas fue que la evidencia demuestre el resultado y no solo la intención: se privilegian artefactos verificables por un tercero, como software ejecutable, registros almacenados en la base de datos y documentos versionados en el repositorio, por sobre descripciones elaboradas por el propio equipo.

| Actividad del plan de trabajo | Evidencia | Soporte y lugar de registro | Cómo da cuenta del logro de la actividad |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento y product backlog | Product backlog con historias de usuario redactadas, estimadas en puntos y priorizadas. | Tablero en GitHub Projects. | El registro de la estimación y de la repriorización entre sprints demuestra que el alcance fue definido y controlado, y no improvisado durante la construcción. |
| Modelo de datos de seguimiento | Diagrama entidad-relación de las entidades de ubicación y scripts de migración aplicados, con las políticas de acceso por empresa. | Repositorio del proyecto y base de datos en Supabase. | El diagrama evidencia el diseño y los scripts su implementación efectiva, que son los dos aspectos exigidos por la competencia de construcción de modelos de datos. |
| Configuración de la app y autenticación | Versión instalable de la aplicación del conductor con inicio de sesión operativo, e historial de commits asociado. | Release y repositorio en GitHub. | Un instalable funcionando demuestra que la aplicación existe y se ejecuta en un dispositivo real, y el historial de commits muestra el proceso de desarrollo que lo produjo. |
| Servicios del día e inicio de ruta | Grabación del recorrido de la aplicación y capturas de los cambios de estado del servicio, contrastadas con los registros de la base de datos. | Video de demostración y consultas a la base de datos. | Contrastar la pantalla con el dato almacenado demuestra que la acción del conductor en terreno queda efectivamente registrada, que es el objetivo de la actividad. |
| Captura de ubicación y sincronización | Registro de posiciones almacenadas durante una prueba de recorrido que incluye un tramo sin cobertura y su posterior sincronización, con la bitácora de la prueba. | Consulta a la tabla de posiciones y bitácora de prueba. | Es la evidencia central del proyecto: demuestra no solo que la captura funciona, sino que se comporta correctamente en la condición de riesgo identificada en la factibilidad. |
| Cálculo de la hora estimada de llegada | Planilla comparativa entre la hora estimada por el sistema y la hora real de llegada en un conjunto de recorridos de prueba. | Planilla de resultados del equipo. | Permite evaluar el objetivo con un dato medible y no con una apreciación, y deja registro de las decisiones tomadas sobre frecuencia de muestreo y uso de la API. |
| Vista de seguimiento del pasajero | Enlace a la vista publicada y capturas del acceso mediante RUT y código, incluyendo el caso de acceso rechazado. | Despliegue de la aplicación web y repositorio. | Demuestra que el pasajero accede a la información sin crear una cuenta y que el control de acceso al servicio funciona, que son las dos condiciones de la actividad. |
| Integración con el panel de administración | Grabación del panel mostrando la flota en vivo alimentada por la aplicación del conductor, y los indicadores construidos con datos de terreno. | Video de demostración del panel. | Evidencia la integración efectiva de los componentes, que es el aspecto de la competencia de desarrollo de software que no se puede demostrar con cada módulo por separado. |
| Plan de pruebas y corrección de defectos | Documento del plan de pruebas con los casos funcionales, de integración y de aceptación; registro de ejecución con los defectos detectados y su corrección posterior. | Documento del plan de pruebas e issues en el repositorio. | Cubre los tres aspectos de la competencia de pruebas: diseñar los casos, aplicarlos y desarrollar mejoras al producto a partir de sus resultados. |
| Informes y presentaciones | Informe de avance, informe final y presentación ante comisión, respaldados por el historial del tablero y del repositorio. | Documentación del proyecto, GitHub Projects y repositorio. | El informe demuestra el resultado y el historial del tablero demuestra el control del avance durante el semestre, que es el aspecto de seguimiento de la gestión de proyectos. |

Todas las evidencias quedan alojadas en el repositorio del proyecto o referenciadas desde él, de modo que su fecha de creación sea trazable y el avance pueda revisarse en cualquier momento del semestre y no solo en las entregas formales.

# 3. Conclusiones

# 3.1 Conclusión individual - Juan Marchant

During this first phase, the most useful realisation for me was that the data we need does not exist yet and has to be produced. In my work I am used to receiving information that is already stored in a database, so my starting point is always a record that someone else created. Here there is no such record: the position of the vehicle and the boarding of each passenger only become data if the system captures them at the exact moment they happen, in the field and not in an office.

As the member responsible for the driver application and for the capture and synchronisation of location data, I consider the main technical challenge to be reliability under conditions we do not control. Battery consumption, loss of mobile coverage on the way to the mine site and the cost of the mapping APIs all push towards capturing less, while the accuracy of the estimated arrival time pushes towards capturing more. A position that is lost in the field cannot be recovered afterwards, so the design has to store data locally and synchronise it once coverage returns.

I expect this project to strengthen my ability to work at the origin of the data and not only at its consumption, which is the step I am missing to move towards data engineering. Acting as Scrum Master also forces me to coordinate a team with a defined framework instead of an informal division of tasks, which is something I have not done before.

# 4. Reflexión

# 4.1 Reflexión - Juan Marchant

Looking back at my time in the programme, the areas where I feel most confident are data modelling, SQL and the analysis of business processes. My work as a process and data analyst reinforced this, since I build extraction and transformation processes and reporting on a daily basis, and I am comfortable turning an operation that is poorly documented into data structures and indicators that someone can actually use.

This project also made two gaps very clear to me. The first one is mobile development. I have never built an application that runs on a device, requests permissions and keeps working in the background, and my experience is almost entirely server side. The second one is working with data in motion. The loads I handle today are scheduled and can be run again if they fail, whereas here the data arrives continuously and what is not captured at the right moment is simply lost, which changes how the solution has to be designed.

That is precisely why this project is useful for me. It places me on the side where the data is generated, in an application I have to build from scratch and under conditions of connectivity, battery and cost that I cannot control, so it forces me to work on the two competencies I most need to strengthen before entering the professional field.